## Suivi quotidien
Journal de bord — Suivi quotidien du stage
Date | Jour | Phase / Lot | Tâches réalisées | Statut | Livrables produits | Difficultés / points bloquants
2026-06-22 | Jour 1 | Phase 1 — Cadrage | Analyse du cahier des charges : identification des acteurs (collaborateur, manager/RH, administrateur) et de leurs responsabilités. | Terminé | Liste des acteurs et responsabilités
2026-06-22 | Jour 1 | Phase 1 — Cadrage | Recensement des règles de gestion (RF-FB-01 à RF-FB-09) et des exigences non fonctionnelles (sécurité, RGPD, performance). | Terminé | Tableau des exigences
2026-06-23 | Jour 2 | Phase 1 — Cadrage | Étude du contrat JSON de la plateforme externe et définition de la stratégie de correspondance des identifiants (idExterne). | Terminé | Idée sur la stratégie de mapping | Identifiants non alignés entre les deux bases de données.
2026-06-24 | Jour 3 | Phase 2 — Conception | Découpage macro de l'approche : modules fonctionnels et lots de livraison. | Terminé | Document de découpage macro
2026-06-25 | Jour 4 | Phase 2 — Conception | Modélisation du modèle de données et diagramme de classes (entités, énumérations, associations). | Terminé | Diagramme de classes
2026-06-26 | Jour 5 | Phase 2 — Conception | Vérification de la normalisation (3NF) et correction du modèle (ajout de l'entité ModuleCompletion). | Terminé | Modèle de données normalisé | Date de complétion initialement mal placée sur le module.
26/06/2026 | Jour 5 | Phase 2 — Conception | Correction du diagramme de classes à suivre les normes de normalisation | Terminé | Diagramme de classes corrigé ; Dossier de conception ; note d'avancement
2026-06-27 | Jour 6

## Synthèse par phase
Synthèse de l'avancement par phase
Phase | Statut | Avancement
1. Cadrage et analyse du besoin | Terminé | 100%
2. Conception et modélisation | Terminé | 100%
3. Développement | À venir | 0%
4. Tests et validation | À venir | 0%
5. Déploiement et livraison | À venir | 0%
Avancement global du projet |  | 40%
Nombre de jours consignés |  | 8